УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 44

_______________Л.В.Воробьева

Приказ № 138/1 от 20.09.2020г

«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 44

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества разработана в соответствии с  Распоряжением Министерства просвещения России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися», Письмом Министерства просвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися").

ЦЕЛЬ: максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и
профессиональной самореализации в современных условиях, создание условий для формирования эффективной системы поддержки. самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет, педагогических работников разных уровней
образования и молодых специалистов образовательной организации.

ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА:

- Улучшение показателей организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным программам и образовательным
программам среднего профессионального образования в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;

- Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире,
отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная
насыщенность;

- Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;

- Создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

- Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности;

- Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку
ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА ОРИЕНТИРОВАНА НА:

- обучающегося, который оказался перед ситуацией сложного выбора образовательной траектории или профессии, недостаточно
мотивирован к учебе, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;

- талантливого обучающегося, которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо
испытывающему трудности коммуникации;

- обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которому приходится преодолевать психологические барьеры;

- педагога - молодого специалиста, адаптирующегося в новом коллективе;

- педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис
профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального выгорания.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА:

- улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

- подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире;

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержку формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;

- улучшение психологического климата в образовательной организации как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства;

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2020-2024 гг.

- Форма наставничества: «учитель - ученик»

Цель: поддержка обучающегося с особыми образовательными / социальными потребностями, в том числе временная помощь в адаптации к
новым условиям обучения.

Задачи:

- улучшать показатели наставляемого в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;

- готовить обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире;

- раскрывать личностного, творческого потенциала каждого обучающегося;

- поддерживать формирование и реализацию индивидуальной образовательной траектории.

Куратор: социальный – педагог Токарева Н.М.

2.Форма наставничества: «учитель - учитель»

Цель: повышение профессионального потенциала и уровня молодого специалиста (педагога) и создание комфортной профессиональной
среды внутри образовательного учреждения, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

Задачи:

- способствовать формированию потребности у молодого специалиста заниматься анализом результатов своей профессиональной
деятельности;

- развивать интерес у молодого специалиста к методике построения и организации результативного учебного процесса;

- ориентировать молодого специалиста на творческое использование передового педагогического опыта в своей деятельности;

- прививать молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной организации;

- ускорить процесс профессионального становления учителя.

Куратор: заместитель директора по УВР Якимова Г.Ю.

Ожидаемые результаты:

-измеримое улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

-рост числа обучающихся, прошедших профориентационные мероприятия;

-улучшение психологического климата в образовательной организации как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций на основе партнерства;

-практическая реализация концепции построения индивидуальных образовательных траекторий;

-измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников региональных предприятий и организаций, связанное с развитием гибких навыков и метакомпетенций;

-привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в развитие инновационных образовательных и социальных программ субъекта Российской Федерации и конкретных образовательных организаций благодаря формированию устойчивых связей между образовательными организациями и бизнесом, потенциальному формированию эндаумента и сообщества благодарных выпускников.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август -сентябрь 2020 года | администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 44 | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 44. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МАОУ СОШ № 44. - Разработка и утверждение Программы наставничества в МАОУ СОШ № 44на 2020 – 2024 гг. в рамках целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МАОУ СОШ № 44. 5.Назначение кураторов внедрения Целевой модели наставничества МАОУ СОШ № 44(издание приказа). | Сентябрь - октябрь 2020 года | администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2020 года | директор школы |
|  |  |  | 2..Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри школы. | сентябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  |  | 3. Сформировать банк программ по трём формам наставничества «Ученик-ученик», «Учитель - ученик», «Учитель - учитель». | Сентябрь - октябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях | - Проведение совещания при директоре. Проведение индивидуальных собеседований. | Сентябрь -октябрь 2020 года | директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку | Октябрь-ноябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  |  | 2.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. | Октябрь-ноябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Октябрь-ноябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. | октябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества. |
|  |  |  | 2.Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Октябрь 2020 года | Замдиректора по УВР и ВР |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Октябрь-ноябрь 2020 года | Кураторы целевой модели наставничества. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Анализ базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. | октябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | Октябрь-ноябрь 2020 года | Заместители директора |
|  |  |  | 2. Организация «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | Октябрь-ноябрь 2020 года | Директор школы Кураторы целевой модели наставничества. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | октябрь 2020 года | Заместители директора, кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1.Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь- ноябрь 2020 года | Директор школы |
|  |  |  | 2.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь- ноябрь 2020 года | Наставники |
|  |  |  | 3.Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Ноябрь 2020 года | Педагог - психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1.Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2020 - 2021 учебный год | Кураторы ЦМН Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | январь 2021 | Кураторы целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | апрель \май 2021 года | Кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | май 2021 года | Директор школы |
|  |  |  | 2..Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы. | апрель-май 2021 года | Заместители директора, кураторы целевой модели наставничества |