Дорожная карта мероприятий

в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

в МАОУ СОШ№ 44 на  2024-2025 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов самодиагностики МАОУ СОШ № 44 в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация | Июнь -август 2024г. | Выявление зон развития по направлениям |
| 1.2 | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация | Август 2024г. | Создана рабочая группа |
| 1.3 | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Рабочая группа зам. директора по УВР | Сентябрь 2024г. | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |

| 1.4 | Разработка Программы развития МАОУ СОШ № 44 | Рабочая группа | Сентябрь- ноябрь 2024г. | Программа развития школы в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка дорожной карты по обеспечению внедрения проекта | Администрация | июнь 2024г. | Осуществление комплексного подхода к реализации проекта |
| 2.2 | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация | Сентябрь 2024г. | Распорядительные документы |
| III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ_ |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций | Администрация | В течение года | Повышение уровня компетенции управленческой команды |
| 3.2 | Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация | В течение года | Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников |
| 3.3 | Методическое сопровождение педагогических работников в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Зам. директора по УВР | Постоянно | Реализация проекта |
| 3.4 | Заседание методического совета по вопросу реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ОУ. | зам.директора по УВР | январь 2024г. Май 2025 | Обобщение опыта |
|  | IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ |  |  |  |
| 4.1 | Обновление и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы | зам.директора по УВР | Постоянно | Обновленный раздел «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы |
| 4.2 | Обеспечение участия управленческой школьной команды в методических мероприятиях Минпросвещения России | Рабочая группа | Постоянно | Участие управленческой школьной команды в методических мероприятиях Минпросвещения России |
|  | V. МОНИТОРИНГ |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мониторинга качества реализации мероприятий дорожной карты проекта | Рабочая группа | Май 2025 г. | Выявлена эффективность реализации проекта и проблемные зоны |
| 5.2 | Составление чек-листа по устранению выявленных дефицитов, составление дорожной карты на 2025-2026 уч.год | Рабочая группа | Май 2025 г. | Чек-лист, дорожная карта |